УТВЕРЖДАЮ

Заведующий БДОУ г.Омска

«Центр развития ребенка –

 детский сад №201»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Андрусенко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

План деятельности РИП-ИнКо ДОУ

по организации Консультационного центра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап работы** | **содержание** | **дата** |
| Подготовительный этап: создание условий для функционирования консультационного центра. | 1.Создать творческой группы педагогов ДОУ, осуществляющих деятельность ИКЦ. | Январь 2019г. |
| * 1. Оформить нормативную документацию (приказ, положение о КЦ в ДОУ, план деятельности).
 | Январь 2019г. |
| * 1. Определить перечень направлений по которым будет организовано консультирование в рамках деятельности РИП-ИнКо.
 | Февраль 2019г. |
| * 1. Сформировать библиотеку методическую библиотеку по направлениям консультирования.
 | Февраль 2019г. |
| * 1. Осуществить подготовительную работу с педагогами, которые будут оказывать консультативные услуги.
 | Февраль 2019г. |
| Организационный этап: разработка организационно – информационного сопровождения работы консультационного центра. Размещение информации на сайте учреждения. | 1.Подготовить информацию об открытии КЦ РИП-ИнКО (с указанием направлений предлагаемых консультаций, форм консультирования (очная, дистанционный консалтинг), ФИО сотрудников, оказывающих консультационные услуги, адреса, телефона, е- mail, времени для обращений, ФИО ответственного за работу КЦ РИП-ИнКО) для размещения на информационном стенде в помещении ОО, сайте ОО (в рубрике РИП-ИнКО/Инновационная деятельность ОО в разделе «КЦ РИП-ИнКО») и по возможности в местных СМИ. | Апрель 2019г. |
| 2.Подготовить и осуществить рассылку информационных писем руководителям образовательных организации муниципального района (административного округа г.Омска) об открытии КЦ РИП-ИнКО. | Апрель 2019г. |
|  | 3. Завести журнал регистрации обращений установленной формы (пронумеровать, прошить), распечатать бланки заявок установленной формы (разместить электронную форму заявки на сайте ОО в рубрике РИП-ИнКО в разделе КЦ РИП-ИнКО). | Апрель 2019г. |
| Практический этап | Организовать работу ИКЦ. | Май 2019г. |
| Обобщающий этап: подведение итогов работы консультационного центра. | Анализ проделанной работы. | Декабрь 2019г. |